附件1：      外语系评建工作领导小组及成员调整说明

为保证评估各项任务的顺利完成，迎接湖北省及教育部专家评估检查，特成立外语系评建工作领导小组，下设评建办公室并将成员作适当调整，具体安排如下：

组长：邓俊   夏新安

迎评办主任：何明霞         迎评办副主任：姚自平

成员：王国平  何康民  张黎明  杨春燕  王虹  黎明星  胡磊    覃伟  张建武   张艳  姚永松（兼联络员） 刘昭

| 附件2： 外语系2006-2007学年第二学期暑假工作计划 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 内容 | 责任人 | 分管领导 |
| 7月5日 | - 召开党政联系会，布置暑期工作（上午8：30） | 邓俊 |  |
|  | - 召开教研室主任会议，布置具体工作（10：00） | 何明霞 |  |
|  | - 召开全体教职工大会，动员并布置暑期工作（14：00） | 邓俊 |  |
|  | - 整理教师个人档案（7月10日完成）及课程建设档案 | 各教研室主任 | 姚自平 |
| 7月6-12日 | 1、修订完善07培养方案（7月12日前定稿） | 杨春燕 张黎明 | 何明霞 |
|  | 2、网络课程建设组织与分工（7月6日提交网络责任书、8月底完成） | 各教研室主任及相关责任人 | 王国平 |
|  | 3、试题库完善（7月底完成） 4、教学大纲制定与修订工作（7月10日前完成已制定的29门大纲完善工作，新大纲制定七月底完成） | 各教研室主任及相关责任人 | 何明霞 |
| 7月13-17日 | - 完成试卷批阅、试卷分析与考试总结、成绩登陆及归档材料整理，各教研室教师交互复核并成立专门小组逐项检查验收。 | 各教研室主任 | 何明霞 |
|  | - 20072学期试卷清单及相关材料整理及毕业论文成绩汇总材料归档准备 | 刘昭 | 何明霞 |
|  | - 网页的清理与维护 | 姚永松 | 邓俊 |
|  | - 20072学期学生实习报告的整理归档 | 张艳 | 姚自平 |
| 7月18日 | 1、外语系质量检查小组验收各教研室试卷并归档入库 | 陈红、陶硌、陈以持、严琼、周春方、黄新祥、王昌志等 | 何明霞 |
|  | - 论文验收小组查阅2007年毕业论文材料、依据学校要求装订相关材料并归档入库 | 何康明 刘露 刘昭 | 何明霞 |
|  | - 验收教师个人档案及课程建设档案并归档入库 | 教研室主任、姚永松 | 姚自平 |
|  | - 迎评专班专项任务小组着手整理相关材料，7月19日上报学校要求我系提供的支撑材料 | 各责任组长 | 姚自平 |
|  | - 其他教师按各教研室主任安排承担相应工作 | 教研室主任 | 何明霞 |
| 7月20日—29日 | - 评估材料收集、整理及综述材料撰写（专项任务）； - 新学期教学进度计划制定、集体备课与课件制作（分教研室或课程组进行）；3、课堂教学演练（7月27前完成） | 各教研室主任及责任人 | 王国平 |
| 7月30-31日 | 1、评估材料汇总、验收、打印清单、归档 | 各教研室主任及系综合办主任 | 姚自平 |
|  | - 系领导对各自分管的内容进行检查，对于不合格的提出整改意见，直到完全符合标准 | 系各分管领导 | 邓俊 |
|  | 3、外语系宣传标牌验收 | 张建武 | 夏新安 |
|  | 4、确定8月份工作任务或作好轮休安排（未达标的教研室/小组8月份继续工作，直到完成任务为止） | 各教研室主任及系综合办主任 | 邓俊 |

附件3：         外语系迎评专项任务小组责任分工

为认真落实我系评建任务、提高工作实效、总结教改成果、规范教学管理、突显外语系办学特色，外语系特成立迎评专项任务小组（含制度汇编小组、文件汇编小组、综合材料组、特色项目组、英语技能培训组、宣传组等），具体分工如下：

| 外语系迎评专班专项任务小组责任分工 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责：邓俊 夏新安 |  |  |  |  |
| 小组类别 |  | 责任人 | 参与成员 | 分管领导 |
| 制度汇编组 |  | 胡磊（教学管理制度） | 谢正新、姚永松 | 何明霞 |
|  |  | 何康民（其他制度） | 姚永松 | 姚自平 |
| 文件汇编组 | 教务 | 刘 照 |  | 姚自平 |
|  | 学工 | 张 艳 |  |  |
|  | 科研 | 姚永松 |  |  |
| 自评报告及汇报材料 |  | 何明霞 | 周雷、周俊博 | 邓俊 |
| 特色项目组 |  | 严秋宜（大英教改） | 陈茜、 张进军 | 何明霞 |
|  |  | 王虹（专业特色） | 薛黎 胡颍 |  |
| 英语技能培训组 |  | 杨春燕（英语专业） | 宛鹏云、徐敏、夏方耘等 | 何明霞 |
|  |  | 胡磊 /黎明星 （非英语专业） | 赵凌云、王昌志、毛茜等 | 何明霞 |
| 双语教学会议 |  | 王国平 | 邓俊 何明霞 何康明 张黎明 杨春燕 | 邓俊 |
| 宣传组 |  | 姚自平/王国平 | 张建武、侯香浪、 丹金等 | 夏新安 |
| 备注 |  | - 迎评办主任负责整体策划与分工，各分管领导负责各项分管任务的督促、检查与落实 - 英语技能培训组7月18日前完善英语技能培训方案 - 宣传小组在暑期完成整体宣传策划及光盘制作 - 其他小组在暑期工作期间将相关材料汇编成册或归档 - 夏新安书记负责思想教育、纪律检查、环境整理等工作 |  |  |

| 材料目录 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1、院系专业建设规划 2、《湖北经济学院省级教学成果奖简介》 3、《湖北经济学院校级教学成果奖简介》 | 王国平 |  |
| 4、2004年以来新办本科专业师资结构统计表 5、2004年以来新办本科专业师资一览表 | 黎明星 |  |
| 6、2004年以来新办本科专业实验室一览表 7、2004年以来新办本科专业实习基地一览表 8、实习基地使用情况一览表 9、实习基地协议书 10、英语自主学习中心 | 覃伟 张建武 |  |
| 11、毕业论文(设计)题目汇总 12、本科生毕业论文(设计)选题性质统计表 13、新办本科专业毕业论文成绩统计表 14、毕业论文（设计）质量 | 何康民 刘照 |  |
| 15、大学英语教学方法与手段改革成效 | 严秋宜/何明霞 |  |
| 16、英语(口语)竞赛 | 张艳 |  |
| 17、严谨治学、从严执教、教书育人典型事迹材料 | 王虹 | 何明霞 何康明 刘振 |
| 注意：7月19日前各责任人将上述材料电子文档报姚永松处。7月20前姚永松将相关材料报办公楼5楼大会议室材料组（提供文本一份及电子文挡）。 |  |  |

附件5：       上报学校支撑材料目录及责任分工